## Adjustment
CÁC ĐIỀU CHỈNH VÀ SỬA LỖI CHỨC NĂNG
Ứng dụng | Nội dung trao đổi | Phía SHINE | Phía BHK | Thời gian hoàn thành | Ghi chú | Trạng thái
Nghỉ phép | Tăng thời gian chờ phê duyệt từ 1 ngày lên 3 ngày |  | Hỗ trợ điều chỉnh | 2024-08-01 |  | Completed
| Tính năng công việc bàn giao: bàn giao sai người |  | Kiểm tra lại | 2024-08-01 |  | Completed
| Tính năng Tạo lịch nghỉ phép trong năm: tạo from…to |  | Hỗ trợ điều chỉnh | 2024-08-01 |  | Completed
| Tính năng hiển thị báo cáo đối với các role quản lý, C&B: không hiện thông tin |  | Kiểm tra lại | 2024-09-01 |  | Completed
Phê duyệt văn bản | Điều chỉnh chức năng tạo văn bản phê duyệt ở các role NXX, MSD, NPD |  | Hỗ trợ điều chỉnh theo hướng 1: mở quyền tạo cho tất cả các role nhưng không loại bỏ người tạo ra khỏi luồng duyệt | 15/1/2024 |  | Completed
| Tìm kiếm văn bản theo tên văn bản |  | Hỗ trợ điều chỉnh | 15/1/2024 |  | Completed
| Thêm người xem xét vào danh sách chọn người phê duyệt khi trình tạo yêu cầu |  | Hỗ trợ điều chỉnh | 15/1/2024 |  | Completed